奥特莱斯罗马春天文旅小镇项目（JK2020-1号地块）清表及平整工程施工招标（第二次）

招

标

文

件

项目编号：RC-GS2020003

招标人：黄冈融创建设投资有限公司

日  期：2020年6月

依据黄管规函【2020】5号《关于启动JK2020-1号地块清表工作的函》，根据本项目备案证（登记备案项目代码：2020-421129-48-03-022538）的要求，需启动奥特莱斯罗马春天文旅小镇项目（JK2020-1号地块）清表及平整工程。按照黄冈融创建设投资有限公司内部采购制度（暂行）的相关规定，结合本项目的实际情况，特此启动本项目施工招标，欢迎合格的施工企业投标。

一、项目名称及工期要求

1、奥特莱斯罗马春天文旅小镇项目（JK2020-1号地块）清表及平整工程，面积约550亩。

2、自总监理工程师下达开工令开始，计划工期30日历天。工期每延误一天罚款30000元，最高限额为合同金额的30%。

二、招标范围及投资金额

1、招标范围包括施工及场地移交阶段；工程质量要求达到施工验收合格标准，并满足移交的要求。

2、施工内容包含但不限于招标场地范围内挖除树兜、转运树兜及树木等，并将上述杂物运输至场地范围以外；包含但不限于招标场地范围内拆除场内建构筑物、棚架、道路、垃圾，转运建筑垃圾至场外等全部施工任务；包含但不限于利用土方施工机械，将场地进行平整，场内沟壑进行填平，最终通过参建各方验收通过，满足使用要求。

三、投标人要求

1、本次询价招标要求投标人须具备土方施工等相关资质或劳务资质，并在人员、设备、资金、现场协调等方面具备相应的能力【营业执照（原件和加盖公章的复印件）、资质证书（原件和加盖公章的复印件）】。

2、近三年（2017年6月至2020年6月）没有被责令停业，没有被暂停或取消投标资格，没有财产被接管或冻结，没有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题和没有拖欠农名工工资的承诺书【盖公章加法人签字章的原件】。

3、施工过程中使用密封的运输车辆，不污染市政道路的承诺书【盖公章加法人签字章的原件】。

4、关于安全、质量、进度的承诺书【盖公章加法人签字章的原件】

5、提供法定代表人授权委托书【授权委托书（原件）】。

四、报名和投标文件的递交

1、招标文件将在黄冈产业园融创建投公司官方网站www.hgrcjt.com公告，公告日期为2020年6月8日上午8:00至2020年6月10日下午17：30分，公告期间满足要求的投标人需要在黄冈融创建设投资有限公司111室现场报名参加投标，由黄冈融创建设投资有限公司合同预算部按照招标文件对投标人提交的资料进行资格审查。现场报名所需资料如下：（1）营业执照（加盖公章的复印件，原件备查）；（2）资质证书（加盖公章的复印件，原件备查）；（3）法定代表人授权委托书（原件）。（4）黄冈市黄州区禹王街道办事处推荐单位的报告（加盖公章的复印件）。

2、投标文件在需要加盖公章及签字的地	方盖章签字，所提供的复印件必须加盖公章。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年6月17日下午15时00分，地点为黄冈产业园融创建投公司102会议室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4、投标人的法定代表人或其委托代理人，并向招标人出示本人身份证(或其他法定身份证明文件)，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。

5、评标小组由融创公司合同预算部和融创公司工程管理部等部门人员组成5人的评标小组，监标人由园区财政局指派。

五、资质和招标控制价

1、资质条件：须具备土方施工等相关资质或劳务资质。

2、招标控制价：

（1）本项目清除场地范围内挖除树兜、转运树兜及树木等，并将上述杂物运输至场地范围以外等全部施工任务；本项目清除场地范围内拆除场内建构筑物、棚架、道路、垃圾，转运建筑垃圾至场外等全部施工任务。这两项施工任务实行总价包干，包干的招标控制价为人民币玖万元整（￥：90000.00），大于这个招标控制价的投标报价按照废标处理。

（2）本项目利用土方施工机械，将场地进行平整，场内沟壑等进行填平等全部施工任务的投标报价是指在执行湖北省现行预算定额（2018年）及黄冈市造价管理站发布的相关文件所计算的建安工程费的基础上，综合下浮费率15%以上（含下限）的报价为有效投标报价，不按要求的投标报价按废标处理。

六、评分办法

(一)商务标得分（70分）

1.确定有效投标报价

（1）本项目清除场地范围内挖除树兜、转运树兜及树木等，并将上述杂物运输至场地范围以外等全部施工任务；本项目清除场地范围内拆除场内建构筑物、棚架、道路、垃圾，转运建筑垃圾至场外等全部施工任务。这两项施工任务实行总价包干，包干的招标控制价为人民币玖万元整（￥：90000.00），大于这个招标控制价的投标报价按照废标处理。

（2）本项目利用土方施工机械，将场地进行平整，场内沟壑等进行填平等全部施工任务的投标报价是指在执行湖北省现行预算定额（2018年）及黄冈市造价管理站发布的相关文件所计算的建安工程费的基础上，综合下浮费率15%以上（含下限）的报价为有效投标报价，不按要求的投标报价按废标处理。

2.计算总报价得分

（1）第一项实行总价包干报价的报价最高得分为20分，当有效投标人数量大于5家，在去掉一个最高报价和一个最低报价后，以各投标单位有效报价的算术平均值为基准值，每高评标基准价一个百分点扣2分，每低于评标基准价一个百分点扣1分；当有效投标人数量小于5家（含5家），以各投标单位有效报价的算术平均值为基准值，每高评标基准价一个百分点扣2分，每低于评标基准价一个百分点扣1分。扣完该项得分为止。

（2）第二项实行下浮费率报价最高得分50分，当有效投标人数量大于5家，在去掉一个最高报价和一个最低报价后，以各投标单位有效报价的算术平均值为基准值，每高评标基准价一个百分点扣0.5分，每低于评标基准价一个百分点扣1分；当有效投标人数量小于5家（含5家），以各投标单位有效报价的算术平均值为基准值，每高评标基准价一个百分点扣0.5分，每低于评标基准价一个百分点扣1分。扣完该项得分为止。

(二)施工方案得分（20分）

- 施工现场部署（3分）

科学合理，得3分；比较合理，得0-3分；不合理，得0分。

- 施工方案或主要施工技术措施（7分）

科学合理，得5-7分；比较合理，得0-5分；不合理，得0分。

- 安全文明施工管理（2分）

有承诺违约经济处罚的，得2分；无承诺的，得0分。

- 质量保证体系（2分）

- 满足招标文件中提出的工程质量目标的，得1分；否则不得分

- 有承诺违约经济处罚措施的，得1分；否则不得分。

- 施工进度安排（2分）

- 投标人有承诺满足或不超出招标文件要求的，得1分；否则不得分

- 有承诺违约经济处罚的，得1分，否则不得分。

- 施工机具及劳动力安排（2分）

有且科学合理的，得2分；比较合理，得1-2分；无，得0分。

- 项目周边协调能力（2分）

（1）承诺协调项目周边杂项事宜，得1分；否则不得分；

（2）有承诺违约经济处罚的，得1分，否则不得分。

（三）项目机构得分（10分）

1、项目负责人具有有效的贰级建造师注册证书得2分，具有有效的安全B证得1分。

2、项目技术负责人具有工程师职称得2分。

3、项目配备的五大员（施工员、材料员、造价员、质检员和安全员），如果各配备一个人总得分为5分。每减少一项人员配备，扣1分，该项分数的5分，扣完为止。

七、投标文件格式

（项目名称）      标段施工招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、项目管理机构

五、资格审查资料

六、施工组织设计

一、投标函

致：                              （招标人名称）

(一) 根据已收到的                          工程的招标文件，遵照国家、省、市的规定，在考察现场并充分研究                （项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方兹以：

（1）本项目清除场地范围内挖除树兜、转运树兜及树木等，并将上述杂物运输至场地范围以外等全部施工任务；本项目清除场地范围内拆除场内建构筑物、棚架、道路、垃圾，转运建筑垃圾至场外等全部施工任务。这两项施工任务实行总价包干，我单位总价包干投标报价为人民币大写    元（小写￥：      ），最终以审计机构审核结果为准。

（2）本项目利用土方施工机械，将场地进行平整，场内沟壑等进行填平等全部施工任务的最终结算，投标人依据竣工图（有标高测量的结果），按工程量清单计价模式，根据相关方确定的工程量（包括但不限于土方运距等），依据湖北省2018版新定额及其配套定额和黄冈市建设工程造价管理站发布相关计量计价文件以及相关配套文件，并根据施工期间黄冈市造价管理部门发布《黄冈工程造价信息》算出建安工程费（本工程不考虑材料价差调整）, 在建安工程费的基础上按照中标综合下浮费率     %进行计算，最终以审计机构审核结果为准。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，30日历天内竣工。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）简历表

附1:项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2:项目负责人授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方项目负责人。项目负责人根据授权，以我方名义全权负责该项目的施工工作，其法律后果由我方承担。

委托期限：自甲方发布的开工日期开始，至工程施工完成为止。

附：项目负责人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件并加盖投标单位公章。

（二）企业其他情况

承   诺  书

我公司郑重承诺：

一、近三年没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；没有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题；没有拖欠农名工工资。

二、承诺使用密封的运输车辆，不污染市政道路。否则愿意承担20000元/次的罚款。

三、承诺按照国家、省、市安全和质量的规定。

四、承诺按照招标人的进度要求，保质保量完成施工任务，顺利交付企业使用。

五、我公司对本次投标申请中提供的所有资料的真实性及有效性负责,如有虚假,将视同放弃投标资格。

六、我公司承诺自行协调本项目周边关系（包含但不限于本项目涉及地块的街道、村组关系），工期每延误一天罚款30000元，最高限额为合同金额的30%。

七、工程质量达到合格标准，否则乙方承担合同价款10%的罚款。

八、安全生产符合要求，否则乙方承担100000元的罚款。

九、文明施工符合要求，否则乙方承担100000元的罚款。

十、项目经理只承担本工程，否则乙方承担30000元的罚款。

十一、我公司承诺自行协调本项目周边关系（包含但不限于本项目涉及地块的街道、村组关系），不以项目周边关系难协调向招标人进行任何形式的索赔和增加工程费用。如发现项目周边关系协调困难，经评定后对工期有3天以上的影响，招标人可直接与我公司解除合同，我公司无条件接受，不对此事提出任何形式的申诉。

十二、我公司承诺结算金额低于本项目备案证（登记备案项目代码：2020-421129-48-03-022538）工程总投资金额。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

六、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工现场部署；

（2）施工方案或主要施工技术措施；

（3）安全文明施工管理；

（4）质量保证体系；

（5）施工进度安排；

（6）施工机具及劳动力安排；

（7）项目周边协调能力承诺。

联系人：郭先生

联系电话： 0713-8396805

2020年5月28日