黄冈产业园万福安置小区建设项目一期工程

自来水工程（表前给水部分）

招 标 文 件

项目编号：RC-GZ2022011

招标人（盖章）：黄冈汇诚市政工程有限公司

日    期：2022年9月

- 第一章 招标公告

1 招标条件

黄冈产业园万福安置小区建设项目（项目名称）（以下简称“本项目”）已由黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园管理委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以关于加快推进禹王街道万福二期棚改建设的函（黄管函〔2019〕121号）（批文名称及编号）批准建设，建设资金来源为自筹、政府债券，建设资金已落实。

根据本项目的建设需要以及工程管理部的《工作互提单》，结合《黄冈市人民政府办公室关于进一步提升市区政府投资项目招投标质效的实施意见》，按照黄冈融创建设投资有限公司内部采购制度（暂行），现对本项目一期工程自来水工程（表前给水部分）进行招标。招标人为黄冈汇诚市政工程有限公司。

2 项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园内。

2.2 项目名称：黄冈产业园万福安置小区建设项目一期工程自来水工程（表前给水部分）（以下简称“本工程”）。

2.3 建设规模及主要内容：室外给水管网、首层至水井给水管网、地下室沿梁板敷设给水管网、水井内给水立管、生活水泵房给水管网、二次供水设备等。具体详见工程管理部确认的图纸和《工程量清单》等资料，最终以招标人确认为准。

2.4招标限价：详见投标人须知前附表。

2.5计划工期：90日历天，具体开工时间以招标人通知为准。

2.6 招标范围：详见投标人须知前附表。

2.7 质量要求：满足国家和地方颁布的工程施工质量验收规范要求，并达到黄冈市自来水有限公司合格标准。

3 投标人资格要求

3.1 资质要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照。

（2）投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

3.2 人员资格要求：拟派项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理；所有拟派人员【施工员、材料员、质量员（或质检员）、安全员和预算员（或造价员）需具备合格有效的岗位证书】需提供近三个月（2022年6月、2022年7月和2022年8月）依法缴纳社会保险证明材料（缴费单位应与投标单位一致）。

3.3 业绩要求：投标人近三年（2019年9月至投标截止日）至少具备一项单项工程合同金额在100万元以上的给水管网施工业绩。（提供施工合同协议书或中标通知书，以施工合同或中标通知书的日期为准）。

3.4信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2019年9月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。

3.5本次招标不接受联合体投标。

4 招标文件的获取

满足要求的投标人在黄冈融创建设投资有限公司官网（www.hgrcjt.com）下载。

5 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月14日9:30时，地点为黄冈融创建设投资有限公司9楼会议室（以当天实际使用的地点为准）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6 发布公告的媒介

本次招标公告及相关资料在黄冈融创建设投资有限公司网站（www.hgrcjt.com）上发布。

7 联系方式

招标人：黄冈汇诚市政工程有限公司

地  址：黄冈市黄州区黄冈大道15号

联系人：郭先生

电  话：0713-8396821

2022年9月29日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：黄冈汇诚市政工程有限公司 地 址：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园 联系人：郭先生 电话：0713-8396821 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 黄冈产业园万福安置小区建设项目一期工程自来水工程（表前给水部分） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹、政府债券 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见《施工图纸》和《工程量清单》等资料，最终以招标人确认为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90日历天，具体开工时间以招标人通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 施工要求的质量标准：满足国家和地方颁布的工程施工质量验收规范要求，并达到黄冈市自来水有限公司合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照。 2、投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。 3、人员资格要求：项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理；所有拟派人员【施工员、材料员、质量员（或质检员）、安全员和预算员（或造价员）需具备合格有效的岗位证书】需提供近三个月（2022年6月、2022年7月和2022年8月）依法缴纳社会保险证明材料（缴费单位应与投标单位一致）。 4、业绩要求：投标人近三年（2019年9月至投标截止日）至少具备一项单项工程合同金额在100万元以上的给水管网施工业绩。（提供施工合同协议书或中标通知书，以施工合同或中标通知书的日期为准）。 5、信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2019年9月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.5 | 费用承担 | 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 1、招标公告；2、投标人须知；3、评标办法；4、合同条款及格式；5、工程量清单；6、图纸；7、技术标准和要求；8、投标文件格式；9、招标文件中要求的其他材料。 |
| 2.1.2（1） | 本工程的计税方法 | 一般计税方法 |
| 2.1.2（2） | 招标控制价 | 3577730.88元，投标报价低于或等于最高限价的为有效投标报价，投标报价高于最高限价的为废标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起180日内有效 |
| 3.4 | 投标保证金 | 不提交 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件逐页盖章，否则废标。 |
| 3.7.4 | 是否采用“技术暗标” | 不采用 |
| 3.7.5 | 投标文件副本份数 | 2份，一正一副，中标人需提供电子版投标资料一份（含投标报价软件版），否则为废标。 |
| 3.7.6 | 装订要求 | 按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 采用 A4纸胶粘的方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 1、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，其副本可以复印。正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。 2、投标文件应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。 3、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人的地址： 招标人名称： 投标人的名称和地址： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启（加盖公章） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022年10月14日上午9：30时 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 黄冈融创建设投资有限公司9楼会议室（以当天实际使用的地点为准） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 5.1.2 | 组织开标地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会构成： 5 人； 评标专家确定方式：由招标人依规安排专业人员组成评标小组。 |
| 6.4 | 评标结果公示媒介 | 黄冈融创建设投资有限公司网站（www.hgrcjt.com） |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 不提交 |
| 10.1 | 投标报价要求 | 详见投标人须知正文部分3.2项。 |
| 10.2 | 招标人补充的其他内容 | 1、在疫情防控期间，企业安全生产许可证和项目经理及特种作业人员安全证书到期的，有效期自动顺延至疫情防控结束。 2、质保期：2年。 3、本项目不进行材料、人工价差调整。 4、计量计价：单价包干。 5、投标人进场施工前，应向招标人提出其临建设施、材料临时堆放场地等所需的面积及部位要求，以便招标人合理安排施工现场，投标人必须遵守招标人对现场场容场貌的统一规划及管理。 6、投标人应接受招标人的安全文明施工监控、参与工地的各项安全、文明、消防检查工作，并落实整改事宜。 7、投标人负责清运自己的垃圾，做到工完场清。 8、投标人业绩等投标文件如经招标人查询有虚假情况，投标将被否决，一切责任和风险由投标人承担。 9、上传的施工图纸为暂定图纸仅用于招标，最终施工图纸以招标人相关部门确认为准。 10、通过初步评审的有效投标多于9家时，评标委员会选择投标报价得分高的前9名的有效投标进行后续详细评审，其他有效投标不再进行详细评审。 11、类似项目是指：合同金额在100万元（含100万元）以上的给水管网施工。 12、常态化疫情防控措施费在结算阶段根据投标人现场实际投入据实结算；在工程实施过程中投标人未按招标人流程办理相关防疫物资使用和费用确认手续的，此项费用不予计取。 |
| 10.3 | 付款方式 | 1、工程竣工验收合格并移交接管单位黄冈市自来水有限公司后，招标人向中标人支付至已完成工程量的80%； 2、按程序经造价监管单位审核，并办理结算手续后，累计支付至审核金额的90%；经招标人委托的结算审计（二审）后，累计支付至审核金额的97%；剩余3%作为本工程的质量保证金；到期后按合同约定无息返还； 3、每一次支付，投标人需提供满足国家税务规定的增值税专用发票，当支付至97%时，投标人需开具全额发票，税费由投标人承担。 |
| 10.4 | 投标人承诺 | 1、承诺投标报价是在详细阅读招标文件及相关资料的基础上，充分考虑了疫情，外界关系，招标阶段图纸、技术资料和施工阶段图纸、技术资料不一致等因素的影响而进行的报价，不因任何原因进行调整。 2、承诺本工程结算金额不超过我公司投标总价，否则超出部分的价格风险由我公司承担。 3、承诺当结算审计（二审）审减率超过3%，则结算审计服务费由我公司支付（审计服务费=审计额*结算审计合同中约定的比例），招标人不承担此费用。 4、承诺与接管单位黄冈市自来水有限公司对接，确保工程竣工验收后顺利移交，否则我公司负责整改，直至工程移交完毕。 5、承诺招标文件“第四章合同条款及格式”所列合同版本作为发包人与我公司进行合同洽谈的基础文件，除工程信息、工期、合同价款、付款方式、中标人全称、品牌范围，依据招投标文件需补充完善的内容以及发包人认为需要调整的内容外，其他条款在合同洽谈阶段不再调整，我方已充分理解并同意。 以上承诺需在第八章“投标文件格式”第七条“其他资料及承诺”进行全文承诺，否则为废标。（承诺书位置与上述不一致的也按废标处理）；同时第八章“投标文件格式”第四条附2和第五条第（三）项承诺书内容也需全文承诺，否则废标。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段设计人：见申请人须知前附表。

1.1.7 本标段监理人：见申请人须知前附表。

1.1.8 本标段代建人：见申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理服务；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2 招标控制价

（1）本工程的计税方法见投标人须知前附表。

（2）招标人将设置招标控制价，招标控制价总价见投标人须知前附表，工程量清单明细随招标文件发给所有下载招标文件的投标人。

（3）招标控制价按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（GB50854-2013 ～GB50862-2013）、鄂建文[2013]39号《关于执行〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范〉（GB50584-2013）等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布〈湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表〉等8项定额的通知》、鄂建办〔2019〕93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》的规定进行编制，具体内容详见第五章工程量清单的说明。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人对招标文件的澄清以书面形式发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应实时关注“公示媒介”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“公示媒介”通知所有已领取招标文件的投标人。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应实时关注“公示媒介”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）已标价工程量清单（附电子标书）；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，并按本章第2.1.2（1）目约定的计税方法计税。未按约定的计税方法计税的，其投标将被否决。

3.2.2本工程招标控制价为3577730.88元（大写：叁佰伍拾柒万柒仟柒佰叁拾元捌角捌分）。投标报价小于或等于招标控制价的为有效投标报价，投标报价大于招标控制价的为废标。同时，投标人应结合“第五章：工程量清单”的要求进行投标报价。

3.2.3报价均已包括为实施和完成合同所需的产品、劳务、附件、质检（自检）、运输、安装调试人员培训、缺陷修复等销售服务及相关管理、方案和图纸优化、施工配合费、保险、税费、利润等在内的费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3.2.4投标报价应包括完成招标文件规定的工程量清单所列项目的全部费用，包括但不限于分部分项工程费、措施项目费（投标人可根据实际情况自主增列措施项目，不管是否增列，均认为综合考虑了相关费用）、其他项目费（投标人可根据实际情况自主增列其他项目，不管是否增列，均认为综合考虑了相关费用）、规费和税金（注：投标人自主做出报价，对于不可竞争费用投标人需按照国家相关计价规范计列，对于可竞争费用投标人自主报价，投标人所报价格为完成该工程的全部费用）。

3.2.5工程量清单计价采用综合单价计价。综合单价包括但不限于：人工费（含加工费）、材料费（含损耗）、机械费（含机械设备在施工场地内外的移动、搬运）、材料场内外运输费（含场外运输、场内多次转运）、装卸费、安装费、管理费、利润，并考虑风险因素（包括但不限于因工程量清单及计价表错、漏对造价的影响；因市场变化、政策性调整导致的材料价格变化；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；因停水、停电造成的延误，以及任何原因的赶工措施等；投标人投标时现场踏勘结果与实际施工时现场不一致的风险；图纸已隐含或根据现场实际情况及各种规范要求而完成本工程所必需的各项工作内容；因政府行为交通管制和停工要求，以及二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，并已考虑了各种可能影响施工的因素并采取合理措施保证施工的正常进行所增加的费用）。

3.2.6除上述所列，投标报价还应包括与本工程内道路施工单位、相关政府部门等的沟通协调、场地清理费、机械及人员多次进退场费、各项措施费（包括但不限于放线定位、施工临时通道的修筑及复原、施工障碍物的清理（含树木的砍伐）、生活及施工用水用电（含发电机发电）、安全文明施工措施、临时设施、成品保护、与其他相邻界面专业交叉作业及配合、环境保护、冬雨季施工降效、完工清洁、垃圾清运、竣工验收及移交等措施产生的费用）、行政事业收费、各项管理费、规费、风险、利润、税金、抢工费、施工不可预见费（调解附近居民及城管阻工、政府部门所产生的费用）、保修费、劳保福利、因手续不全的其它费用开支和工伤事故全部费用开支均包括在内，同时还包含本工程意外伤害保险费、投标人施工工作范围内的甲供材料设备的现场搬运和保管费用、工程一切险和第三者责任险和施工过程中因投标人原因造成损失而发生的费用等投标人为履行本合同、达到本工程施工要求的一切费用。

3.2.7投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平和市场价格信息，视工程的实际情况、风险程度，自主确定人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费和风险，按省、市有关规定计取安全文明、规费和税金，提出投标报价，且不得低于其企业成本，若存在投标报价缺项的情况，将被认为已在其他报价中综合考虑。

3.2.8投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。不得出现任意一项单价材料以低于成本进行报价的重大让利。不得以自有机械闲置为由进行低成本报价。

3.2.9投标人应按工程量清单中列出的工程项目报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，在项目实施后，招标人将不予以计量计价，并视作该项费用已包括在其他有价款的综合单价和合价内。

3.2.10工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标函中的投标报价相符，不符时对其总报价进行调整。

3.2.11投标人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。与周边关系协调与处理的费用由投标人承担。

3.2.12 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、周边（外界）关系、道路、装卸、保管、安装限制、设计以及影响投标报价的其他要素，并结合市场情况进行投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

不提交

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “投标人其他资料和承诺”应附近（1）没有被责令停业；（2）没有被暂停或取消投标资格；（3）财产没有被接管或冻结；（4）在最近三年内（2019年1月至投标截止日）没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的承诺书原件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人须知前附表规定“施工组织设计”采用无标识“技术暗标”时，则“施工组织设计”应满足下列要求：

（1） 封面设置要求：采用A4规格白色底色，写明“     （项目名称）    （标段名称）施工组织设计”字样，文字为黑色二号宋体，可加粗；

（2） 目录、正文标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格白色底色，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗；

（3） 图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；

（4） 页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续；

（5） 任何情况下，施工组织设计中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

3.7.5 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 投标人须知前附表要求投标人提供证件原件的，原件应单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位章。

4.1.4 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项或第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，需在招标人处办理相关手续。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再递交完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）进行开标，所有投标人均应当准时到场。

5.1.2招标人在投标人须知前附表规定的地点组织开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间之前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由黄冈产业园管委会、融创公司根据情况安排专业人员组成评标小组。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者相关行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

公示媒介详见投标人须知前附表6.4项。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

不提交。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标、不再招标和终止招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

具体详见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式 评审 标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  |  | 投标函及投标函附录 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |  |
|  |  |  | 投标文件格式及签章 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，符合招标文件签字、盖章要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 |  | 资格 评审 标准 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照（副本） |  |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证（副本） |  |
|  |  |  | 资质等级 |  |  | 具备有效的资质证书（副本） |  |
|  |  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 人员资格 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审 标准 | 投标内容 |  |  | 符合招标文件 |  |
|  |  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 |  |  | 本项目不需要提交投标保证金 |  |
|  |  |  | 权利义务 |  |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  |  | 投标价格 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） |  |  | 投标报价： 70分 施工组织设计：16分 项目管理机构： 6分 其他评分因素： 8分 |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标价确定方法 |  |  | 评标价＝投标函中的报价 |  |
| 2.2.3 |  |  | 评标基准价计算方法 |  |  | 所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值，作为评标基准价。 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评分标准 |  | 计算投标报价得分 |  | 70分 |  | F＝70-（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价×100×3 （评标价＞基准价时） F＝70-（评标基准价－投标人评标价）÷评标基准价×100×2 （评标价≤基准价时） 其中：F≥0。 |
|  | 通过初步评审的有效投标多于9家时，评标委员会选择投标报价得分高的前9名的有效投标进行后续详细评审，其他有效投标不再进行详细评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 (2) | 施工组织 设计评分 标 准 |  | 工程概况 |  | 1分 |  | 描述准确、清晰 1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 描述基本准确 0.9-0.8分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 描述不准确 0分 |
|  |  |  | 施工部署 |  | 1分 |  | 科学、合理、针对性强 1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合理、可行 0.9-0.8分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  |  | 施工进度计划 |  | 2分 |  | 科学、合理、针对性强 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合理、可行、 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足招标文件要求 0分 |
|  |  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  | 2分 |  | 内容完备，合理、针对性强 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
|  |  |  | 主要施工方案 |  | 5分 |  | 科学、合理、针对性强 5-4.6分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合理、可行 4.5-4分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 3.9-3.5分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  |  | 施工现场平面布置 |  | 2分 |  | 现场布置合理 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 现场布置可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 现场布置基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 现场布置不可行 0分 |
|  |  |  | 主要施工管理计划 |  | 3分 |  | 内容完备，合理、针对性强 3-2.8分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 2.7-2.4分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 2.3-2.1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
|  | 项目管理 机构评分 标 准 |  | 项目经理 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  |  | 类似 项目 业绩 | 1分 |  | 以项目经理身份主持过1个类似项目 1分 |
|  |  |  | 技术负责人 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  |  | 从事 专业 工作 年限 | 1分 |  | 10年及以上 1分 5年-9年 0.8分 4年-2年 0.6分 不足2年 0分 |
|  |  |  | 其他主要人员 |  | 2分 |  | 人员配备合理，满足需要 2分 人员配备基本合理,基本满足需要 1.6分 人员配备不合理 0分 |
| 2.2.4 (4) | 其他评分因素评分标准 |  | 类似项目业绩 |  | 5分 |  | 近5年有1个类似项目业绩 2分 近5年有2个类似项目业绩 3.5分 近5年有3个类似项目业绩 5分 |
|  |  |  | 认证体系 |  | 3分 |  | 具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO45001或OHSAS18001 (GB/T28001)职业健康安全管理体系认证证书，1分。 |

- 注：

- 项目经理资格，需提供相关复印件，并按《投标人须知前附表》要求签章。

- 类似项目是指：合同金额在100万元（含100万元）以上的给水管网施工。需提供相关（施工合同协议书、竣工验收证书，以施工合同的日期为准）复印件，并按《投标人须知前附表》要求签章。

- 根据《关于建立部分专业技术类职业资格与职称对应关系的通知（鄂人社发〔2018〕30号）》造价工程师、一级注册建筑师、一级建造师、一级注册结构工程师、其他勘察设计注册工程师等，其职业资格直接对应相应系列的中级职称。二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构工程师等，其职业资格直接对应相应系列的初级职称。

# 第四章  合同条款及格式

黄冈产业园万福安置小区建设项目一期工程

自来水工程（表前给水部分）

建设工程施工合同

（合同编号：RC-GZ2022011）

发包方（甲方）：黄冈汇诚市政工程有限公司

承包方（乙方）：

施工合同

发包方（甲方）：黄冈汇诚市政工程有限公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及行业的有关规定，结合本工程招标文件、投标文件和项目实际情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程名称：黄冈产业园万福安置小区建设项目一期工程自来水工程（表前给水部分）。

1.2工程地点：黄冈产业园内。

1.3工作内容：详见《施工图纸》和《工程量清单》等资料，最终以招标人确认为准。

第二条 工程工期

合同工期：90日历天，具体开工日期以甲方现场代表或监理单位总工程师签发的开工令为准。

本工程若截至计划开工日期，尚不具备开工条件的，甲方可根据工作准备情况随时调整开工日期，具体调整方式以甲方书面通知为准，乙方应予遵照执行，并不得以此为由拒绝或拖延施工，也不得以此为由向甲方提出索赔或要求调整合同价款，否则甲方有权解除本工程合同并要求乙方按照本工程合同价款的10%承担违约责任。如甲方未发出调整开工日期通知的，乙方应按照本工程合同约定的日期开工。

第三条 承包方式及合同价款

3.1承包方式

乙方施工范围以招投标文件、施工图纸、工程量清单等资料最终以甲方现场代表确认为准，采取包人工费、包材料费、包机械费（含进退场）、包现场搬运和保管费、垂直运输费、包场地清洁、包垃圾清理外运、包安全文明施工、包安全、包工期、包质量、包保险、保利润、包夜间施工、包报建及政府事业性收费、包工具、包机械设备及燃料、包管理费、包方案、包税金、承担各类风险等（包括但不限于人工及物价上涨、政府文件规定、不可预见费用等）方式进行施工承包。

3.2合同价款及其调整

3.2.1本工程合同价款暂定人民币      元（大写：       ），具体明细详见《投标文件》，且承包人承诺本工程结算总价不超过人民币      元。

本工程采用固定单价合同（除暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价以及方案变更根据实际发生对合同价款予以调整外，其他情况合同价款不作任何调整）。

3.2.2合同价款的调整

1、本工程不进行材料、人工价差调整。

2、暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价和方案变更等需满足国家省、市法律法规及规范性文件的要求。

3、暂列金额：按照国家相关规范，根据经甲方认可的工程变更、甲方确认的现场签证等费用从此项扣支，最终以造价监管单位（二审审计机构或黄冈市审计局抽查审核）认定为准。

4、专业工程暂估价：按照国家相关规范，根据监理单位、造价监管单位、甲方确认的工程量，按照工程实际情况使用，最终以造价监管单位（二审审计机构或黄冈市审计局抽查审核）认定为准。

5、材料暂估价：按照国家相关规范，材料暂估价根据工程材料采购的实际情况，按照国家相关法律法规、规范文件的要求，经监理单位、造价监管单位、甲方确认材料采购单价后取代材料暂估价，调整合同价款。

6、经甲方批准的方案变更可调整合同价款，且方案变更需根据国家的相关程序和要求执行。

7、合同价款调整方式：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格；

②合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方依据变更工程资料、招投标文件规定的计量规则、计价办法以及投标报价的计价水平等提出变更工程价款，经监理单位、造价监管单位、甲方共同确认，最终以造价监管单位（二审审计机构或黄冈市审计局抽查审核）确认为准。

8、合同价款的调整，最终以造价监管单位（二审审计机构或黄冈市审计局抽查审核）审定为准。

3.3计量计价

1、本招标文件。

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（GB50854-2013 ～GB50862-2013）（以下简称“计价规范”、“计量规范”或“计价计量规范”)、鄂建文[2013]39号《关于执行〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范〉（GB50584-2013）等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布〈湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表〉等8项定额的通知》、鄂建办〔2019〕93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》、《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》厅头[2021]2263号、《湖北省常态化疫情防控期间建设工程计价调整的通知》厅头[2021]2067号以及招标文件中包括的图纸等。

3、招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件。

4、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案。

5、与建设项目相关的标准、规定等技术资料。

6、本工程采用一般计税方法，综合单价计价。

7、其他的相关资料。

第四条 设备、材料供应

4.1本工程所有材料设备应按照设计要求和有关标准采购，并应提供产品合格证明，材料设备的价格、数量及质量进场前需甲方和监理单位确认。特殊材料的品牌、规格和质量必须经相关方同意后方可采购。

4.2本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计及招投标文件相应条款的要求按程序组织采购、运输、付款、保管、使用，费用由乙方承担。

4.3本工程所需辅材由乙方按照招投标文件等要求组织。

4.4所有产品的质量或等级标准应附有合格证书、说明书、出厂试验报告、生产许可证等文件，并达到黄冈市自来水有限公司的标准要求。

4.5乙方采购的主材、设备、辅材等材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

4.6无论甲方是否到场验收，验收后发现主材、设备、辅材等材料不符合设计和规范要求，仍由乙方修复或拆除，重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期不予顺延。

4.7乙方应积极与本单位接管单位黄冈市自来水有限公司对接，确保工程竣工验收后顺利移交，否则乙方负责整改，直至工程移交完毕。

第五条 工程质量及验收

5.1工程质量：工程质量要求达到施工验收合格标准，并保证符合国家和工程所在地地方之法律法规、规范和行业标准。

5.2乙方必须严格按维修方案、施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。

5.3本工程工序验收、中间验收和竣工验收等均按照国家现行施工及验收技术规范和设计要求执行。

5.4乙方在施工过程，甲方（或监理）需对隐蔽工程和施工工艺进行过程中检验，合格确认后，乙方方可进行下道工序施工，若发现问题，应及时解决，并做好详细记录。

5.5工程完工后，乙方应按国家规定以书面形式提前通知甲方，甲方按验收程序组织相关单位验收、移交。

5.6工程质量保修

5.6.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算，质量保修期按   2  年执行。在保修期内，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或因情况紧急需要抢修的，甲方可自行或指派第三方保修，保修费用从质量保证金内扣除，质量保证金不足以支付保修费用的，不足部分由乙方负责承担。

5.6.2甲方在质量保修期满后14天内，将剩余保修金不计息返还乙方（如有）。

5.6.3合同履行过程中，如国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方发生调整的，乙方应当无条件按照最新规范执行，不得因此以任何形式或任何理由向甲方提出属于乙方应承担的任何费用补偿，无论这种调整是否会增加乙方的费用。

第六条 双方职责

6.1甲方职责

6.1.1及时支付工程款。

6.1.2组织相关单位进行设计交底和图纸会审，并做好记录。

6.1.3对工程安全、质量、进度、环保等进行监管，并组织工程竣工验收。

6.2乙方职责

6.2.1开工前，向甲方提供项目负责人及联系方式。若甲方要求，应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及相关协调工作。

6.2.2在合同签订后，按照甲方或监理单位总监理工程师签发的开工令组织进场施工，并提交施工组织施工方案、技术保证等措施。

6.2.3严格按照国家相关质量验收规范、操作规程和设计要求等组织施工，并接受相关部门的监督检查。

6.2.4工程方案发生变更时，应及时向甲方（或监理）人员反映，并以书面形式上报甲方，经批准后，方可实施。

6.2.5未经甲方书面同意，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

6.2.6严格执行合同，确保施工不中断、不中止，按合同约定的工期完工。

6.2.7严格按照国家相关安全规范组织施工，杜绝各类安全事故的发生，否则承担全部责任及费用。

6.2.8不得将该项目转包及违法分包。

6.2.9保护施工范围内的各类管线、杆线、构筑物等的正常使用，因乙方破坏产生的相关费用由乙方承担，甲方不额外承担此费用。

6.2.10按国家相关规定，及时向甲方提供竣工验收资料。

6.2.11乙方进场施工前，应向总承包单位提出其临建设施、材料临时堆放场地等所需的面积及部位要求，以便总承包单位合理安排施工现场，乙方必须遵守总承包单位对现场场容场貌的统一规划及管理。

6.2.12乙方进场施工前，应向总承包单位提出施工现场现有垂直运输机械设备的使用要求，以便总承包单位统筹安排。

6.2.13乙方应接受总承包单位的安全文明施工监控、参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实整改事宜。

6.2.14乙方负责清运自己的垃圾，做到工完场清。

第七条 工程款的拨付与结算

7.1工程款支付方式：

7.1.1工程竣工验收合格并移交接管单位黄冈市自来水有限公司后，甲方向乙方支付至已完工程量的80%；

7.1.2按程序经造价监管单位审核，并办理结算手续后，累计支付至审核金额的90%；经甲方委托的结算审计（二审）后，累计支付至审核金额的97%；剩余3%作为本工程的质量保证金；到期后按合同约定无息返还；

7.1.3、每一次支付，乙方需提供满足国家税务规定的增值税专用发票，当支付至97%时，乙方需开具全额发票，税费由乙方承担。

7.1.4当结算审计（二审）审减率超过3%，则结算审计服务费全部由乙方支付（审计服务费=审计额*结算审计合同中约定的比例），甲方不承担此费用。

7.2工程结算

7.2.1本工程按国家相关程序验收合格后，发包人在30个日历天内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料（竣工图、竣工验收单、合同复印件、合同清单、彩色现场照片、完成签批流程的现场签证和设计变更、结算书等经过盖章的资料，后补的资料无效；结算资料不完整的，发包人有权拒收）；发包人在收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后28个日历天内进行核实；发包人核实后，由本项目造价监管单位进行审查，造价监管单位在收到发包人认可的工程结算书后90个日历天内审查完毕，给予审查意见；审查意见经发包人及承包人认可后作为专用合同条款第7.1.2条支付的依据，同时发包人将审核结果委托给二审审计机构审计，二审审核金额作为专用条款第7.1.2条支付的依据。黄冈市审计局随时抽查。

7.2.2结算申报要求：承包人所报送的结算总金额如有漏报，视为承包人自愿放弃该漏报部分的计价要求。竣工结算申请单的资料清单和份数等按发包人要求执行。

第八条 风险责任

因遇不可抗力（包括自然灾害等）而造成的损失乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。乙方的施工机械设备及停工等损失由乙方承担。但因乙方保管不善造成的材料及设备的损失，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行义务。

第九条 违约责任

9.1甲方责任：甲方不按合同规定拨付工程款，应承担相应违约责任。

9.2乙方责任：乙方施工的工程质量不符合国家和地方颁布的工程质量验收规范要求时，应负责返工整改，返工整改的费用由乙方承担。

9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责赔偿。

9.4工程完工经甲方组织相关方验收，若达不到合格标准，造成甲方损失的乙方应按合同的规定承担赔偿责任。

9.5因乙方责任造成工期延误，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金2000元。

9.6乙方派驻的项目经理等施工项目部主要管理人员必须保证在施工现场，若发现不在现场组织施工，每次罚款1000元。

9.7乙方必须按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。

第十条 其他

10.1甲方派驻     （联系电话：       ）为代表，履行建设方相应的职责，对本工程实施管理。

10.2乙方派驻项目经理为      ，现场负责人为    （电话     ）  ，履行施工方相应职责，在本工程施工现场组织施工。‬‬

10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

10.4合同签订后具有法律效力，在履行过程中如发生争议，双方应本着友善协商协商解决，协商不成可向工程所在地的人民法院起诉。

10.5本合同一式捌份，双方签字或盖章之日起生效，甲、乙双方各执肆份。

10.6合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

10.7甲方如有最新的管理办法、程序和流程，按最新的文件执行。

附件1：工程质量保修书

附件2：安全施工责任书

附件3：湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

附件4：投标函

附件5：项目管理机构及承诺

附件6：招标文件

附件7：投标文件

附件8：进度款、结算款、质保金管理办法、程序和流程

| 甲方（发包人）：黄冈汇诚市政工程有限公司 | 乙方（承包人）： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |
| 纳税识别号： | 纳税识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

#### 附件1：

#### 工程质量保修书

发包人（全称）：  黄冈汇诚市政工程有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 黄冈产业园万福安置小区建设项目一期工程自来水工程（表前给水部分） （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包合同内所有工作内容  。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 按相关规定执行 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期按合同专用条款约定执行，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

承包人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

附件2：

#### 安全施工责任书

发包人（全称）：  黄冈汇诚市政工程有限公司

承包人（全称）：

为进一步促进 黄冈产业园万福安置小区建设项目一期工程自来水工程（表前给水部分） 的安全施工管理工作，切实贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，保障在施工生产过程中人员生命和财产安全，根据国家安全生产的法规、条例和有关规定，双方经协商一致，签订本安全施工责任书。

一、安全生产事故控制目标

1、建设工程不发生火灾、爆炸、环境污染、机械设备损失或工程质量缺陷等造成的安全生产事故；

2、施工场内及邻近地区的发包人承包人自有人员、第三人不发生中毒、伤亡事故。

二、 发包人责任

1、掌握安全管理信息，及时了解上级有关部门的管理动态，预先通知工地，做好学习、贯彻、迎检工作。

2、定期组织承包人和有关方面人员召开安全生产会议，分析安全隐患，研究并制定安全措施，检查执行情况。

3、检查督促承包人执行有关安全生产工作规定，对其不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、如施工中发生事故，发包人有权督促承包人立即通知当地安全管理部门并派人保护现场；有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。

5、不得向承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。

三、承包人责任

1、遵守《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第３９３号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及其他有关管理规定，在承包人资质等级许可范围内，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因承包人责任造成安全生产事故的，其损失由承包人承担。

2、制订项目部安全管理目标及安全施工组织专项方案，建立各级安全生产责任制，确保安全设施的资金投入，并配备相应的专职安全人员，项目负责人为项目安全生产第一责任人。

3、随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，以及甲方现场代表及其他管理机构人员的安全管理。

4、按国家有关规定，为工人配备合格的劳动防护用品、安全用具；用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

5、按规定购买特种作业人员人身意外伤害保险及其他现场施工人员、机械、材料等相关保险并支付保险费。特种作业人员须持证上岗，杜绝无证操作；

6、按规定对达到一定规模的危险性较大的专项施工方案，须由专人设计并经承包人技术负责人、总监理工程师批准后实施。

7、按规定在施工区域、出入口及场地周边等危险隐患部位设置明显的、符合标准的安全警示标志；并根据不同施工阶段和周围环境及季节变化，在施工现场采取相应的安全施工措施；施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护和警示。

8、对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施，费用自理；采取必要的环境保护、消防安全、用电安全措施，费用自理。

9、组织学习安全检查标准及法规，开展安全施工技术培训；开展经常性的安全检查，做好安全日志，对查出的隐患及时整改。

四、安全生产事故处理

1、发生安全生产事故，承包人应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应向特种设备安全监督管理部门报告。

2、发生安全生产事故后，承包人应采取措施防止事故扩大，保护现场。对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。

3、承包人对事故隐瞒不报或处理不及时、不周全等造成的一切损失均由承包人承担；造成恶劣影响的，发包人视具体情况对承包人按3000~50000元予以罚款。

五、其他

1、本责任书有效期为本责任书签字盖章之日起至工程竣工验收通过止。

2、本安全施工责任书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发包人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

承包人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

#### 附件3：

#### 湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

发包人（全称）：黄冈汇诚市政工程有限公司

承包人（全称）：

工程项目名称： 黄冈产业园万福安置小区建设项目一期工程自来水工程（表前给水部分）

工程项目地址：  黄冈产业园内

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条甲乙双方责任

（一）严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条甲方责任

（一）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条乙方责任

（一）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

发包人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

承包人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

附件4：投标函

附件5：项目管理机构及承诺

附件6：招标文件

详见本工程招标文件。

附件7：投标文件

具体详见本工程投标文件。

附件8：进度款、结算款、质保金管理办法、程序和流程

进度款、结算款、质保金申报流程表

申请付款包括下表资料（甲方肆份，其他相关方数量由乙方沟通确认并负责提供）及其他约定：

| 类型 | 编号 | 工程款资料 | 要求 |  | 签字流程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度款 （预付款） | 1 | 工程款申请申报总表 | 原件 必须提供 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章（使用项目章的，还应附上项目章的有效范围，下同） |  |
|  | 2 | 施工单位工程款申报分表 | 原件 必须提供 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 3 | 工程月进度形象表（详见附表一） | 原件 必须提供 |  | 乙方书面申报，监理（总监）、甲方工程部审核、审批 |
|  | 4 | 完全能够反映工程形象进度及隐蔽验收工程的彩色照片（打印）（要求能够充分直观表达现场形象进度） | 原件 必须提供 |  | 乙方书面申报，监理（总监）、甲方工程部（现场负责人）审核，签字确认。 |
|  | 5 | 工程记录（适用于用彩色照片不能完全清晰表达工程形象进度的隐蔽工程）（如有） | 原件 必须提供 |  | 乙方书面申报，监理、甲方工程部审核确认 |
|  | 6 | 工程月进度报审汇总表（详见附表二） | 原件 必须提供 | 相关方可另附审核、审批意见 | 乙方书面申报，监理（总监）、造价监管单位（项目负责人）、甲方合同部审核、审批 |
|  | 7 | 合同封面、合同总价、付款条件 | 复印件 | 乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 8 | 收款单位账户说明 | 原件/复印件 必须提供 | 如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 9 | 增值税发票（需符合合同约定） | 原件 必须提供 | 按甲方审核后的金额填写 |  |
|  | 10 | 罚款、扣款等 |  | 由甲方工程部根据监理单位出具罚款、扣款等通知单，在甲方财务付款审批阶段签署意见 |  |
|  | 11 | 其他 |  | 根据甲方、园区管委会等要求或相关管理办法需要增加的资料 |  |
| 结算款 | 1 | 工程款申请申报总表 | 原件 必须提供 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 2 | 工程竣工验收单 工程竣工验收备案表 工程结算确认书和审计报告 工程竣工交付使用移交书 | 原件/复印件 必须提供 | 如为复印件，乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 3 | 完全能够反映工程形象进度的彩色照片（打印）（要求能够充分直观表达现场形象进度） | 原件 必须提供 |  |  |
|  | 4 | 合同封面、合同总价、付款条件 | 复印件 | 乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 5 | 收款单位账户说明 | 原件/复印件 必须提供 | 如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户说明，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 6 | 增值税发票（需符合合同约定） | 原件必须提供 | 按甲方审核后的金额填写 |  |
| 质保金 | 1 | 工程款申请申报总表 | 原件 必须提供 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 2 | 工程维保/质保期履约证明材料 | 原件 | 乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 | 甲方工程部经办人、项目负责人、工程部部长或物业公司相关人员签名确认（需注明签字日期） |
|  | 3 | 工程竣工验收单 工程竣工验收备案表 工程结算确认书和审计报告 工程竣工交付使用移交书 | 原件/复印件 必须提供 | 如为复印件，乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 4 | 合同封面、合同总价、付款条件 | 复印件 | 乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 5 | 收款单位账户说明 | 原件/复印件 必须提供 | 如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户说明，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章 |  |
|  | 6 | 增值税发票（需符合合同约定）（如有） | 原件 必须提供 | 按甲方审核后的金额填写 |  |

注明：如甲方要求提供电子版资料，乙方需及时提供；因乙方提供电子版资料不及时，造成相关方审核、审批延后的，由乙方承担相应责任。

附表一

工程月进度形象表（     年  月）

工程名称：

| 序号 | 单位名称 | 本月完成形象描述 | 监理单位审批意见 | 建设单位审批意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审批栏 | 施工单位（盖章）： 监理单位（盖章）： 建设单位（盖章）： 项目负责人签字： 总监工程师： 建设单位现场代表签字： |  |  |  |  |

注：1、本表数量由承包人沟通相关方确认并负责提供。2、根据建设单位工程部同意的形象进度计算本期工程量。3、本表审批完的工程形象进度仅作为本期计量依据，不作为竣工结算依据。

附表二

工程月进度报审汇总表

工程名称：

| 序号 | 单位名称 | 计量金额（元） |  | 监理单位审批计量金额（元） | 造价监管单位审批计量金额（元） | 建设单位审批计量金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 截止上月累计 | 本期申请 |  |  |  |  |
| 审批栏 | 施工单位（盖章）： 监理单位（盖章）： 造价监管单位（盖章）： 建设单位（盖章）： 施工单位负责人： 总监理工程师： 造价监管负责人： 建设单位现场代表： |  |  |  |  |  |  |

注：1、上月累计不含本期申请。2、本表数量由承包人沟通相关方确认并负责提供。3、根据实际需要，本表可做适当调整。4、本表不作为竣工结算依据。

附表三

工程竣工结算申请表

| 施工单位 |  | 经办人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话 |  |
| 我司承担的____________________________________________________项目已于_________年_____月_____日竣工验收，现按合同约定向贵司提交结算申请资料。 资料如下： □ 合同及招标文件 □ 验收资料 □ 图纸（保证进行过程中全面审查，并确认图纸相符） □ 结算资料 □ 设计变更单，现场签证单 □ 结算明细表和汇总表 □ 限价材料、甲指材料明细表及确认单 □ 施工组织方案、图纸会审记录 □ 其他与结算相关的双方确认的协议、备忘录等 □ 合同违约执行情况说明书（工期、质量等是否违约如何处理） □ 施工用水用电 □ 承诺书 □ 其他 施工单位（章） 项目经理： 日 期： |  |  |  |
| 监理单位审核意见： |  |  |  |
| 工程管理部审核意见： |  |  |  |
| 合同预算部审核意见： |  |  |  |

注：根据实际需要，本表可做适当调整。

工程竣工结算送审承诺书

：

我单位负责建设的       工程已于   年   月    日完成并验收合格。现按贵司要求提交全部的结算资料及相关附件，请予审核，在此，我单位郑重承诺：

1、依法依规向贵司提供评审工作所需的相关资料，并承诺所提供的资料合法、真实、完整、及时；

2、按照有关规定积极配合贵司开展相关工作；

3、对评审工作涉及需要核实或取证的问题，全力配合，绝不隐匿或提供虚假信息；

4、我单位已提交全部的结算资料及相关附件，今后不再提出其它调整或补充结算要求，报送结算金额为      元；

5、同时承诺本公司上报竣工结算的审减率不得突破 3 %，超出部分由我公司承担竣工结（决）算审计费用，可从我公司结算价款中直接扣除。（此处根据具体合同进行调整）

6、最终结算金额的确认和其他事宜按合同约定执行。

我单位将严格遵守本承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。

承诺单位： （盖章）                  项目经理：

日期：   年   月   日

- 第五章  工程量清单

1、招标工程量清单说明

1.1    本招标工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（GB50854-2013 ～GB50862-2013）（以下简称“计价规范”、“计量规范”或“计价计量规范”)、鄂建文[2013]39号《关于执行〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范〉（GB50584-2013）等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布〈湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表〉等8项定额的通知》、鄂建办〔2019〕93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》、《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》厅头[2021]2263号、《湖北省常态化疫情防控期间建设工程计价调整的通知》厅头[2021]2067号以及招标文件中包括的图纸等编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2    本招标工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3    本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。

1.4    分部分项工程和单价措施项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

1.5    分部分项工程和单价措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

1.6    总价措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制。

1.7    其他项目、规费和税金项目清单应按照现行国家计价规范的规定编制。

1.8    编制招标工程量清单出现相关工程现行国家计量规范附录中未包括的项目，编制人应做补充。

补充项目的编码规则按相关工程现行国家计量规范的规定编制，同一招标工程的项目不得重码。

补充的工程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目，需附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。

1.9    本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，采用工程量清单方式招标形成的无论是单价合同还是总价合同，其工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.10   除招标文件另有约定外，本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于本招标工程发承包及实施阶段的计价活动包括：招标工程量清单、招标控制价、投标报价的编制，工程合同价款的约定，竣工结算的办理以及施工过程中的工程量计量、合同价款支付、施工索赔与现场签证、合同价款调整和合同价款争议的解决等活动。

1.11   本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

2.1    投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(2)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(3)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

(4)  招标文件（包括招标工程量清单）及其澄清、修改文件；

(5)  建设工程设计文件及相关资料；

(6)  施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；

(7)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9)  其他的相关资料。

2.2    投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位必须与招标工程量清单一致。

2.3    工程量清单应采用综合单价计价。综合单价中应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用，招标文件中没有明确的，应提请招标人明确。即工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4    招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已经包含在已标价工程量清单中其他项目的单价或合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

2.5    “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6    分部分项工程和单价措施项目按下列要求报价：

2.6.1  分部分项工程和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单中的项目特征描述确定综合单价。

2.6.2  如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则计价。

2.6.3  如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表” 列出的材料和工程设备。

采用一般计税方法的，甲供材不计入除税工程造价。

采用简易计税方法的，甲供材计入除税工程造价。

2.6.4  “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5  投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人提供主要材料和工程设备一览表”应符合下列要求。

采用一般计税方法的，进入综合单价的材料和工程设备的价格为除税价格。

采用简易计税方法的，进入综合单价的材料和工程设备的价格为含税价格。

2.6.6  投标人应对每一个分部分项工程和单价措施项目编制“综合单价分析表”，并按分部分项工程和单价措施项目的顺序附在“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”之后，“综合单价分析表”中的综合单价应与“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中相应的综合单价一致。

2.7    总价措施项目按下列要求报价：

2.7.1  总价措施项目应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，以“项”为单位自主确定价格。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2  总价措施项目清单中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

2.7.3  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.8    其他项目应按下列规定报价：

2.8.1  暂列金额应按招标工程量清单“暂列金额明细表”中列出的金额填写，不得变动。

2.8.2  暂估价分为材料（工程设备）暂估单价和专业工程暂估价两类。其中材料、工程设备暂估单价应按招标工程量清单“材料（工程设备）暂估单价表”中列出的单价和本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综合单价，不得变动，不在“其他项目清单与计价汇总表”中汇总；专业工程暂估价应按招标工程量清单 “专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价，不得变动。

2.8.3  计日工应按招标工程量清单“计日工表”中列出的项目和数量，自主确定单价并计取企业管理费与利润。计日工单价不包括规费和税金。

采用一般计税方法的，计日工费用组成中的材料和机械的单价为除税价格。

采用简易计税方法的，计日工费用组成中的材料和机械的单价为含税价格。

- 2.8.4  总承包服务费应按招标工程量清单“总承包服务费计价表”中列出的内容和提出的要求自主报价。

采用一般计税方法的，总承包服务费的项目价值为除税价格。项目费率在原费率的基础上可作适度上浮。

采用简易计税方法的，总承包服务费的项目价值为含税价格。

2.9   规费和税金项目按下列要求报价：

规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

2.10  除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其工程成本。

2.11  工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12  企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上合理报价；利润由投标人根据自身情况和综合实力合理报价。

2.13  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15  有关投标报价的其他说明：

详见投标人须知正文部分3.2项和本招标文件

3、其他说明

3.1词语和定义

3.1.1  工程量清单

是表现建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费和税金项目等内容的明细清单。

3.1.2  招标工程量清单

是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格，同时也是编制招标控制价的依据之一。

3.1.3  总价项目

工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在相关工程国家计量规范中无工程量计算规则以总价（或计算基础乘费率）计算的项目，通常以“项”为计量单位，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。

3.1.4  单价项目

工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和相关工程国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量，与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。

3.1.5  项目编码

分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。项目编码与子目编码同义。

3.1.6  项目特征

构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征，项目特征与子目特征同义。

3.1.7  规费

根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定承包人必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.8  税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税。

采用一般计税方法的，税金指增值税的销项税额，附加税列入企业管理费。

采用简易计税方法的，税金指增值税的征收率，附加税列入企业管理费。

3.1.9  总承包服务费

总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

3.1.10 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“项目”与“子目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1  招标工程量清单中的工作内容分类、项目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2  投标人可以对招标工程量清单进行复核。这种复核包括对招标工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标工程量清单存在差异，这种差异的存在可能对造价产生重大影响的，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发招标工程量清单的澄清和（或）修改文件。

3.2.3  如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的差异问题后认为没有必要对招标工程量清单进行澄清和（或）修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对招标工程量清单进行了澄清和（或）修改，但投标人认为招标工程量清单依然存在差异，则此类差异不再提交招标人要求澄清和（或）修改，而是直接按招标工程量清单（包括招标人可能的澄清和（或）修改）进行报价。

3.2.4  投标人在按照招标工程量清单进行报价时，不得改变招标工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量，也不得改变其他项目清单及其载明的暂列金额和暂估价等内容。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招标人提供的招标工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1  采用一般计税方法的，“暂列金额明细表”中所列暂列金额为不含进项税额和销项税额的金额。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格，并计取相应的销项税额。

采用简易计税方法，“暂列金额明细表”中所列暂列金额为含进项税额但不含销项税额的金额。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格，并计取相应的增值税征收率。

3.3.2  “材料（工程设备）暂估单价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程和单价措施项目清单相应项目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的企业管理费和利润包含在分部分项工程和单价措施项目清单相应项目的综合单价中。

3.3.3  采用一般计税方法的，“专业工程暂估价表”中所列专业工程暂估价为不含进项税额和销项税额的金额。投标人应按本招标文件规定将此类专业工程暂估金额直接纳入其他项目清单的投标价格，并计取相应的销项税额。

采用简易计税方法的，“专业工程暂估价表”中所列专业工程暂估价为含进项税额但不含销项税额的金额。投标人应按本招标文件规定将此类专业工程暂估金额直接纳入其他项目清单的投标价格，并计取相应的增值税征收率。

3.4其他补充说明

4、工程量清单与计价表

详见单独成册的《工程量清单》

- 第六章  施工图纸及技术资料

详附件。

# 第七章  技术标准和要求

依据招标文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到国家和省、市或行业的下列现行工程建设标准、规范的要求。并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

# 第八章  投标文件格式

（工程名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                               （签字）

年         月         日

目    录

投标人根据后续内容自行编制目录。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

（一） 根据已收到的                          工程（以下简称“本工程”）的招标文件，遵照国家、省、市的规定，在勘察现场并充分研究本工程招标文件的全部内容后，我方投标总价为¥：        （大写：     元），同时承诺本工程结算总价不超过我方投标总价。

如果我方中标，我方保证按照合同约定或现场指令的开工日期开始本工程的施工，     天（日历天）内竣工。质保期为      年。我方同意本投标函在招标文件规定的递交投标文件截止时间后、投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：               （工程名称）

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天。 |  |
| 3 | 误期赔偿费金额： | （2000）元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额： | 合同价格（10）% |  |
| 5 | 工程质量未达到合格标准的赔偿费： | （20000）元 |  |
| 6 | 保修金限额： | 合同价格的（3）% |  |
| 7 | 保修期： | 免费保修 年 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

三、授权委托书

本人       （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称） / 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

四、项目管理机构

（一）项目管理机构主要人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

拟投入的项目管理机构人员必须在投标人处注册执业或岗位登记并缴纳养老保险，否则投标将被否决。

（二）简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                         （项目名称） / 标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件并加盖投标单位公章。

（二）投标人业绩

完成的工程业绩认定表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 承包人名称 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 建筑面积及结构层次 |  |
| 开工、竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量等级 |  |
| 项目经理（建造师） |  |
| 技术负责人 |  |

投标人盖章：

年       月       日

（三）企业其他情况

承   诺  书

我公司郑重承诺：

一、没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；近3年（2019年9月至投标截止日）没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

二、我公司对本次投标申请中提供的所有资料的真实性及有效性负责，如有虚假，将视同放弃投标资格。

三、不拖欠农民工工资。

四、如该项目中标， 我公司投标文件中配备的建造师（或项目经理）、技术负责人及五大员，在该项目开工时全部到场进行施工管理并在建设单位登记备案；否则可由建设单位责令我公司无条件退场，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

五、如该项目中标， 我公司将按所作出的承诺履行职责，如出现投标文件中配备管理人员不到场、转包分包工程、拖欠民工工资等现象，可由建设单位报请监管部门按相关程序在全国范围内公示我公司的不良行为，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

六、如该项目中标，我公司将无条件接受招标文件的全部条款、在签订合同时不再向招标人提出附加条件，否则招标人有权取消我公司中标资格，并重新招标。

七、投标有效期为180天。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

六、技术部分

投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字形式，按照项目设计要求编制本工程的技术部分响应文件，投标文件技术部分内容包括但不限于以下内容：

1、工程概况

2、施工部署

3、施工进度计划

4、施工准备与资源配置计划

5、主要施工方案

6、施工现场平面布置

7、主要施工管理计划

具体格式由投标人自拟。

# 七、其他资料及承诺

八、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件

的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的

内容。

已标价工程量清单（投标总价）封面

（工程名称）施工招标

已标价工程量清单

（投标总价）

投 标 人：

（单位盖章）

编制时间：             年     月     日

投标总价扉页

（工程名称）施工招标

投标总价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写） ：                                                   元

（大写） ：                                                   元

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：                        年      月      日

备注：1. 投标总价可按四舍五入精确到元。

2 已标价工程量清单的内容和制作按第五章“工程量清单”的要求填报和制作。